## Sheet1
序号 | 提出日期 | 问题分类 | 问题描述 | 影响范围 | 计划关闭日期 | 优先级 | 严重度 | 状态 | 提出人 | 责任人 | 跟踪 / 结论 | 实际关闭日期 | 备注
Q001 | 2017-07-15 | bug | {intl.get('IssueSeverity')} 无中文 | PRTS推进页 |  | 高 |  | 关闭 | 胡波
Q002 | 2017-07-15 | 样式 | 英文布局乱 | 所有页面 |  | 高 |  | 关闭 | 胡波 | 胡波
Q003 | 2017-07-26 |  | 推進頁->上升 下拉有多個請選擇 | 推進頁- |  |  |  | 关闭
Q004 | 2017-07-26 |  | 批准駁回功能未做 | 待辦事項 |  |  |  | 关闭
Q005 | 2017-07-26 |  | 熱點評審-時間編輯保存功能 | 熱點評審審批 |  |  |  | 关闭
Q006 | 2017-07-26 |  | 工作計劃分頁 | 推進頁- |  |  |  | 关闭
Q007 | 2017-07-27 |  | scroller加载更多
Q008 | 2017-07-28 |  | 推进页工作计划获取不到数据 | 推進頁- |  |  |  | 关闭
Q009 | 2017-07-28 |  | 热点评审获取不到数据 | 待办事项 |  |  |  | 关闭
Q010 | 2017-08-21 |  | 代办编辑(返回与取消要一致)，提交取消按钮样式 |  |  |  |  | 1
Q011 | 2017-08-21 |  | 推进页 保存按钮太小 |  |  |  |  | 1
Q012 | 2017-08-21 |  | 日历控件 |  |  |  |  | 1
Q013 | 2017-08-21 |  | 售后质量(IOS无法下滑) |  |  |  |  | 1
Q014 | 2017-08-23 |  | 首页菜单(堆叠)
Q015 | 2017-08-23 |  | 权限在子页面刷新无效