## Plan log
阶段 | 任务分类 | 任务名称 | 任务描述 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 备注
Plan | 沟通 | 项目前期沟通与反馈 | 跟QMS团队沟通项目当前进展及需求变更 | 2017-05-22 | 2017-05-27 | 胡兰芳
Plan | 沟通 | app需求点整理与计划制定 | QMS APP需求收集与整理 | 2017-05-22 | 2017-05-27 | 胡兰芳
Define | 原型 | 项目质量-新项目质量总览-当前热点问题页 | 点击PC端管理层评审-新项目质量总览页的质量风险链接进入当前热点问题 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 项目质量-质量评审计划页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面的质量评审计划栏 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 质量月报页 | PC端管理层评审-质量月报 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 待办事项-热点评审审批页 | PC端待办事项-热点评审审批页 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 待办事项-报警审批页 | PC端待办事项-热报警审批页 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 通知中心-热点评审通知页 | PC端通知中心-热点评审通知页 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 通知中心-报警通知页 | PC端通知中心-报警通知页 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 问题推进页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 热点上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“热点上升申请” | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 问题上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“问题上升申请” | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 协助诊断-问题详情页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的协助诊断链接 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 新增/编辑工作计划页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的工作计划新增/编辑 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 胡兰芳、王俊梁、王如俊
Define | 原型 | 项目质量-新项目质量总览页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面PPV-4W~STC标签页的新项目质量问题状态汇总部分 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 胡兰芳、王俊梁
Define | 原型 | 售后质量页 | PC端管理层评审-售后质量总览页（不包含底部表格） | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 胡兰芳、王俊梁
Construct | 开发 | 项目质量-新项目质量总览页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面PPV-4W~STC标签页的新项目质量问题状态汇总部分 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 项目质量-质量评审计划页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面的质量评审计划栏 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 项目质量-新项目质量总览-当前热点问题页 | 点击PC端管理层评审-新项目质量总览页的质量风险链接进入当前热点问题 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 售后质量页 | PC端管理层评审-售后质量总览页（不包含底部表格） | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 质量月报页 | PC端管理层评审-质量月报 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 待办事项-热点评审审批页 | PC端待办事项-热点评审审批页 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 待办事项-报警审批页 | PC端待办事项-热报警审批页 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 通知中心-热点评审通知页 | PC端通知中心-热点评审通知页 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 通知中心-报警通知页 | PC端通知中心-报警通知页 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 问题推进页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 热点上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“热点上升申请” | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 问题上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“问题上升申请” | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 协助诊断-问题详情页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的协助诊断链接 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Construct | 开发 | 新增/编辑工作计划页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的工作计划新增/编辑 | 2017-06-26 | 2017-09-30 | 胡波、jay、魏成飞
Test | 测试 | 项目质量-新项目质量总览页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面PPV-4W~STC标签页的新项目质量问题状态汇总部分 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 项目质量-质量评审计划页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面的质量评审计划栏 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 项目质量-新项目质量总览-当前热点问题页 | 点击PC端管理层评审-新项目质量总览页的质量风险链接进入当前热点问题 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 售后质量页 | PC端管理层评审-售后质量总览页（不包含底部表格） | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 质量月报页 | PC端管理层评审-质量月报 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 待办事项-热点评审审批页 | PC端待办事项-热点评审审批页 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 待办事项-报警审批页 | PC端待办事项-热报警审批页 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 通知中心-热点评审通知页 | PC端通知中心-热点评审通知页 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 通知中心-报警通知页 | PC端通知中心-报警通知页 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 问题推进页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 热点上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“热点上升申请” | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 问题上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“问题上升申请” | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 协助诊断-问题详情页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的协助诊断链接 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | 测试 | 新增/编辑工作计划页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的工作计划新增/编辑 | 2017-10-09 | 2017-11-10 | 胡兰芳
Test | UAT测试 | 项目质量-新项目质量总览页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面PPV-4W~STC标签页的新项目质量问题状态汇总部分 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 项目质量-质量评审计划页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面的质量评审计划栏 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 项目质量-新项目质量总览-当前热点问题页 | 点击PC端管理层评审-新项目质量总览页的质量风险链接进入当前热点问题 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 售后质量页 | PC端管理层评审-售后质量总览页（不包含底部表格） | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 质量月报页 | PC端管理层评审-质量月报 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 待办事项-热点评审审批页 | PC端待办事项-热点评审审批页 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 待办事项-报警审批页 | PC端待办事项-热报警审批页 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 通知中心-热点评审通知页 | PC端通知中心-热点评审通知页 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 通知中心-报警通知页 | PC端通知中心-报警通知页 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 问题推进页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 热点上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“热点上升申请” | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 问题上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“问题上升申请” | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 协助诊断-问题详情页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的协助诊断链接 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Test | UAT测试 | 新增/编辑工作计划页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的工作计划新增/编辑 | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 张磊
Deploy | 上线 | 项目质量-新项目质量总览页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面PPV-4W~STC标签页的新项目质量问题状态汇总部分 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 项目质量-质量评审计划页 | PC端管理层评审-新项目质量总览页面的质量评审计划栏 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 项目质量-新项目质量总览-当前热点问题页 | 点击PC端管理层评审-新项目质量总览页的质量风险链接进入当前热点问题 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 售后质量页 | PC端管理层评审-售后质量总览页（不包含底部表格） | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 质量月报页 | PC端管理层评审-质量月报 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 待办事项-热点评审审批页 | PC端待办事项-热点评审审批页 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 待办事项-报警审批页 | PC端待办事项-热报警审批页 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 通知中心-热点评审通知页 | PC端通知中心-热点评审通知页 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 通知中心-报警通知页 | PC端通知中心-报警通知页 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 问题推进页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 热点上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“热点上升申请” | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 问题上升页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的“问题上升申请” | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 协助诊断-问题详情页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的协助诊断链接 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Deploy | 上线 | 新增/编辑工作计划页 | PC端PRTS/EIR/SIL/VE/QDCPIR问题推进页面的工作计划新增/编辑 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 胡兰芳
Warranty | 运维 | QMS APP I期 | QMS APP I期 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | jay、胡波、魏成飞

## Issue Log (hidden)
序号 | 提出日期 | 问题分类 | 问题描述 | 影响范围 | 初步建议 | 计划关闭日期 | 优先级 | 严重度 | 状态 | 提出人 | 责任人 | 跟踪 / 结论 | 实际关闭日期 | 备注

## Risk Log (hidden)
序号 | 提出日期 | 风险分类 | 风险描述 | 发生可能性 | 严重度 | 影响范围 | 状态 | 提出人 | 责任人 | 建议解决措施 | 跟踪 / 结论 | 关闭日期 | 备注